## Informações
PROJETO: | LendoJuntos Acessível – adequação da plataforma para acessibilidade digital
OBJETIVO RESUMIDO: | Aplicar práticas de acessibilidade digital ao LendoJuntos, reduzindo barreiras para pessoas com deficiência no uso de clubes de leitura, com base na WCAG 2.2 nível AA, no eMAG e em testes com tecnologias assistivas.

## Timesheet
|  | HORAS INVESTIDAS NO PROJETO POR ALUNO, EM CADA ETAPA (PREENCHIMENTO PELO ALUNO): |  |  |  |  | HORAS APROVADAS PELO PROFESSOR (PREENCHIMENTO PELO PROFESSOR):
ETAPAS DO PROJETO: | EXEMPLO DE DEDICAÇÃO A CADA ETAPA POR ALUNO: | Leonardo Guilhon | NOME COMPLETO DO ALUNO 2 | NOME COMPLETO DO ALUNO 3 | NOME COMPLETO DO ALUNO 4 | NOME COMPLETO DO ALUNO 5 | Leonardo Guilhon | NOME COMPLETO DO ALUNO 2 | NOME COMPLETO DO ALUNO 3 | NOME COMPLETO DO ALUNO 4 | NOME COMPLETO DO ALUNO 5
Encontros com orientador do projeto | 33 | 0
Escolha da causa social ou cliente, incluindo eventual aceite ou contrato | 9 | 0
Pesquisa e estudo sobre o tema da causa ou cliente (leituras, visitas etc.) | 20 | 6
Definição do formato de intervenção | 16 | 2
Escolha de recursos, tecnologias, padrões e ferramentas envolvidos | 12 | 2
Organização da metodologia de trabalho | 10 | 2
Prototipação de baixa fidelidade | 15 | 4
Prototipação de alta fidelidade | 25 | 4
Execução da intervenção | 120 | 15
Divulgação da intervenção | 20 | 0
Análise de resultados obtidos e geração do relatório | 20 | 4
TOTAL DE HORAS INVESTIDAS NO PROJETO: | 300 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leonardo Guilhon
Atividade | Data | Descrição | Horas Propostas | Horas Aceitas | Evidências | Total de horas complementares | Total de horas Válidas |  | nome do curso | valor requerido pelo curso
Definição do formato de intervenção | 2026-08-24 | Alinhamento da continuidade do LendoJuntos como intervenção; delimitação do público, das barreiras e do impacto social. | 2 |  | docs/semana-01-parte-1-intervencao.md |  |  |  | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 280
Pesquisa e estudo sobre o tema da causa ou cliente (leituras, visitas etc.) | 2026-08-30 | Estudo de acessibilidade digital e WCAG 2.2 A/AA; produção do fichamento e da matriz de 55 critérios aplicados às jornadas do LendoJuntos. | 2 |  | docs/semana-01-parte-2-wcag.md
Pesquisa e estudo sobre o tema da causa ou cliente (leituras, visitas etc.) | 2026-09-03 | Estudo do eMAG 3.1 e de tecnologias assistivas; experimentos com teclado, NVDA, zoom/reflow e alto contraste; inventário das telas, dos estados e dos fluxos críticos do LendoJuntos. | 4 |  | docs/semana-02-checklist-emag.md docs/semana-02-notas-tecnologias-assistivas.md docs/semana-02-inventario-telas-fluxos.md docs/semana-02-experimento-browser.mjs
Análise de resultados obtidos e geração do relatório | 2026-09-12 | Auditoria da linha de base de acessibilidade do LendoJuntos; triagem dos 55 critérios WCAG 2.2 A/AA; consolidação de 14 achados e organização do backlog priorizado com critérios de aceite. | 4 |  | docs/semana-03-relatorio-inicial-auditoria.md docs/semana-03-backlog-priorizado-acessibilidade.md
Escolha de recursos, tecnologias, padrões e ferramentas envolvidos | 2026-09-19 | Seleção e hierarquização de WCAG 2.2 A/AA, eMAG 3.1, WCAG-EM, WAI-ARIA APG e ferramentas manuais e automáticas; definição das camadas, do ambiente e dos lotes do plano técnico. | 2 |  | docs/semana-04-plano-tecnico-acessibilidade.md docs/semana-04-matriz-ferramentas-acessibilidade.md
Organização da metodologia de trabalho | 2026-09-19 | Definição dos seis fluxos de teste, escala de severidade, prioridades, critérios de aceite, protocolos por modo de acesso e ciclo diagnosticar–corrigir–retestar. | 2 |  | docs/semana-04-metodologia-testes-acessibilidade.md
Prototipação de baixa fidelidade | 2026-09-28 | Criação dos wireframes acessíveis de baixa fidelidade para as nove telas e os padrões compartilhados; anotação dos seis fluxos críticos com landmarks, títulos, ordem de foco, formulários, cartões, menus, diálogos, estados e comportamento responsivo. | 4 |  | docs/semana-05-wireframes-acessiveis.md docs/semana-05-fluxos-anotados.md
Prototipação de alta fidelidade | 2026-10-02 | Conclusão do protótipo acessível de alta fidelidade para as nove telas; definição do guia visual e das especificações de contraste, foco, tipografia, estados, movimento e zoom/reflow; validação do protótipo em 1280, 640 e 320 CSS px. | 4 |  | docs/semana-06-prototipo-alta-fidelidade.md docs/semana-06-guia-visual-acessibilidade.md docs/semana-06-especificacoes-prototipo.md docs/prototipo-semana-06/
Execução da intervenção | 2026-10-10 | Revisão do backlog priorizado e implementação das fundações globais de acessibilidade no frontend: landmark principal e link de salto, títulos e foco por rota, navegação atual, foco visível, contraste, preferências de movimento e cores forçadas; regressão das nove telas em 1280, 640 e 320 CSS px. | 5 |  | docs/semana-07-implementacao-fundacoes.md docs/semana-07-validar-fundacoes.mjs frontend/src/components/RouteAccessibility.tsx frontend/src/components/AppLayout.tsx frontend/src/index.css frontend/src/pages/
Execução da intervenção | 2026-10-18 | Adequação dos oito diálogos e dos dois menus de ações: nome e modalidade, foco inicial, contenção e retorno, operação por teclado e Escape, clique externo, cancelamento de ponteiro e reflow; criação de roteiro automatizado e regressão das nove telas. | 5 |  | docs/semana-08-implementacao-sobreposicoes.md docs/semana-08-validar-sobreposicoes.mjs frontend/src/components/Modal.tsx frontend/src/components/ActionMenu.tsx
Execução da intervenção | 2026-10-26 | Adequação dos formulários de login, cadastro e perfil: instruções, finalidade dos campos, validação com erros associados, foco para correção, anúncios de carregamento/erro/sucesso, preservação de dados e revisão do perfil antes da persistência; criação de roteiro automatizado e regressão dos lotes anteriores. | 5 |  | docs/semana-09-implementacao-formularios.md docs/semana-09-validar-formularios.mjs frontend/src/pages/LoginPage.tsx frontend/src/pages/RegisterPage.tsx frontend/src/pages/ProfilePage.tsx frontend/src/utils/formValidation.ts
[8 empty] | Projetos Supervisionados | 300
[8 empty] | Projetos Supervisionados | 300
0